## Slide 1
Campagne 2023 pour l’adhésion au GREF

## Slide 2: Rappel des objectifs du « laisser venir au aller chercher »
Viser l’intergénérationnel, l’interprofessionnel, la parité, la diversité
Proposer un plan d’actions via le travail d’un groupe de pilotage
Fournir des outils, idées …
Prévoir une campagne nationale et régionale

## Slide 3: Rappel du calendrier
Juin 22 : décision lancement campagne adhésion
Septembre 22: enquête écrite/orale 15 régions
Septembre 22 : COPIL N° 1
Octobre 22 : présentation projet CDR
Octobre 22 : COPIL N°2
Novembre 22 : COPIL N°3
Décembre 22 : point d’étape CA
Décembre 22 : COPIL N°4
Janvier 23 : COPIL N°5
Janvier 23 : présentation finale CDR et CA
Février/mars 23 : diffusion des outils dans les 15 régions/régulation Chaponost
Mars à juin 23 : déploiement de la campagne adhésion au niveau national et régional/point d’étape mensuel
Juin 23 : retour et analyse aux JN

## Slide 4: Nos outils
De communication : un flyer court A6 et un flyer long A4 en 6 pages
Flyer court
Flyer long
Un marque-pages « le chemin de l’adhésion »
Un vademecum pour la recherche de nouveaux adhérents
Une fiche adhérent en cours de réaménagement …

## Slide 5: Ce qu’il reste à faire …
Le dossier des nouveaux à consolider
Le formulaire compétences en lien avec projets
L’organigramme
Une nouvelle vidéo ou une ancienne à réactualiser
Un dossier de presse
Des articles pour différentes revues
Et plus si utile et possible !!!!!!

## Slide 6: Merci au groupe de pilotage composé de Marie-Thérèse Bausson, Xavier Bénony, Djénane Chatenet, Maria Ferrando, Catherine Forcheteau, Laura Delavallade, Marie-Hélène Porcar, Marie-Pierre Sion, Christine Trabado pour avoir franchi cette première étape de chauffe avec courage et ténacité !
Et maintenant encouragements à vous pour la seconde étape du
parcours qui sera déterminante pour l’étape finale !